LIMS 系统 工作任务书

一、项目概述

1.1 项目名称

实验室信息管理系统（LIMS）

1.2 项目目标

构建一套综合性的实验室信息管理系统，实现实验室工作流程、资源和数据的高效管理。

二、项目时间节点计划

2.1 项目周期说明

| 阶段 | 时间节点 | 交付内容 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 合同签订后 1 个月内 | 完成基础业务功能的部署上线，包括：登录、业务管理、样品管理、任务管理、试验管理、委外管理、报告管理 |
| 第二阶段 | 合同签订后 2 个月内 | 完成所有业务功能的部署上线 |

2.2 详细里程碑计划

| 序号 | 里程碑 | 计划完成时间 | 主要工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求确认 | 合同签订后第 1 周 | 需求调研、业务流程梳理、需求文档确认 |
| 2 | 系统设计 | 合同签订后第 2 周 | 系统架构设计、数据库设计、接口设计、UI/UX设计 |
| 3 | 第一阶段开发 | 合同签订后第 2-3 周 | 基础功能模块开发（登录、业务管理、样品管理、任务管理、试验管理、委外管理、报告管理） |
| 4 | 第一阶段测试 | 合同签订后第 4 周 | 功能测试、集成测试、用户验收测试 |
| 5 | 第一阶段上线 | 合同签订后第 4 周末 | 系统部署、数据迁移、用户培训 |
| 6 | 第二阶段开发 | 合同签订后第 5-7 周 | 完善所有业务功能、系统优化 |
| 7 | 第二阶段测试 | 合同签订后第 8 周 | 全面测试、性能优化、安全加固 |
| 8 | 全面上线 | 合同签订后第 8 周末 | 全系统部署上线、运维交接 |

三、实施人员名单及资质

3.1 项目团队组成

| 姓名 | 岗位 | 技术栈 | 工作经验 | 主要职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 王鹏 | 产品经理 | 产品需求文档(PRD)、市场需求文档(MRD)、Axure、Xmind | 8年 | 需求分析、产品规划、项目协调、进度把控 |
| 陈建峰 | 后端工程师 | Java、Spring Boot、MySQL、Redis、RabbitMQ、高并发架构 | 8年 | 后端架构设计、API开发、数据库设计、系统集成 |
| 李明辉 | 后端工程师 | Java、Spring Boot、MyBatis、PostgreSQL、Docker、微服务架构 | 6年 | 业务模块开发、接口实现、数据处理、系统运维 |
| 韩鹏鹏 | 前端工程师 | Vue、React、微信小程序原生开发、Uni-app、ECharts | 5年 | 前端开发、数据可视化、用户交互实现 |
| 张瑞 | UI设计师 | Figma、Sketch、Adobe XD、Photoshop、微信小程序设计规范 | 3年 | 界面设计、交互设计、视觉规范制定 |

3.2 相关项目经验

产品经理（王鹏）：曾主导某省级质检院LIMS系统产品规划，负责检测流程数字化改造方案设计；参与某第三方检测机构实验室管理平台建设，完成样品全生命周期管理模块设计

后端工程师（陈建峰）：曾担任某大型检测集团LIMS系统技术负责人，主导完成检测报告自动生成引擎开发；参与某实验室信息化项目，负责检测数据采集与分析模块架构设计

后端工程师（李明辉）：参与某材料检测实验室管理系统开发，负责样品管理、任务调度模块实现；曾参与某环境监测站数据管理平台建设，完成检测数据接口对接与报表生成功能

前端工程师（韩鹏鹏）：曾参与某CNAS认证实验室管理系统前端开发，负责检测任务看板、数据可视化大屏实现；参与某食品检测机构业务系统开发，完成样品流转追溯界面设计与开发

UI设计师（张瑞）：曾负责某检测机构LIMS系统界面设计，完成符合实验室操作习惯的交互方案；参与某计量院信息管理平台UI设计，设计检测报告模板及数据展示界面

四、技术方案

4.1 技术架构

| 层级 | 技术选型 |
| --- | --- |
| 前端框架 | React 18 + Vite + TypeScript |
| UI组件库 | Ant Design v5 |
| 后端框架 | Java + Spring Boot |
| 数据库 | MySQL |
| 缓存 | Redis |
| 消息队列 | RabbitMQ |

4.2 部署方案

支持 Docker 容器化部署

支持本地服务器部署

五、项目交付物

| 序号 | 交付物 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统源代码 | 前后端完整源代码 |
| 2 | 部署文档 | 系统部署和配置说明 |
| 3 | 用户手册 | 系统操作使用说明 |